## Archivo base
Campo Proyecto | [7 empty] | Info Producto y/o Servicios | [6 empty] | Proceso de Contratación y/o Compras
B/U | GL Unit | AFE | Project Manager | Contrato | Programa | Proyecto | Area | Categoria | Tipo | Origen | Familia | Complejidad Adquisición | Descripción General | Presupuesto Objetivo | Proceso | Proceso de Inicio | Fecha Inicio Proceso | Tiempo del Proceso | Fecha Inicio Servicio | Tiempo Ejecución | Detalle Producto o Servicio | Cantidad | Unidad | Vendor1 | Vendor2 | Vendor3 | Vendor4 | Vendor5
CDUSA | 30740 | Not approved | Raul Cordoba | Cesar-Ranchería | Desarrollo Exploración para O&G NC | Perforación Pozos Estratigraficos | Drilling | Strategic | Servicio | Nacional | Drilling & Completion | A | Perforación pozos estratifraficos (4 pozos) | 4647784 | Contrato | SOW | 2015-11-03 | 180 | 2016-05-01 | 240 | Perforación pozos estratigraficos a 4,000 ft de profundidad | 4 | WELL | Dltd | AKD | Estrella | Petroworks |  | Tipo | Categoria | Unidad |  | Proceso | Entrada | Area | Origen | Clase | Monto | Tiempo | Experiencia | Especialización | Tiempo Proceso | Flias | Flias
CDUSA | 30740 | Not approved | Arnovi Viloria | Cesar-Ranchería | Desarrollo Exploración para O&G NC | Perforación Pozos Estratigraficos | Administrative | Support | Servicio | Nacional | Drilling & Completion | D | Seguridad pozos estratigraficos | 211284 | Contrato | SOW | 2016-03-02 | 60 | 2016-05-01 | 240 | Seguridad en lugares de desarrollo exploratorios | 8 | Mth | Interglobal | Viginorte |  |  |  | Servicio | Ancillary | Lts | Litros | Compras | RQ | Geología | Nacional | A |  |  |  |  | 180 | Rotative Equipment | Rotative Equipment | Engines
CDUSA | 30740 | Not approved | Alfonso Buitrago | Cesar-Ranchería | Desarrollo Exploración para O&G NC | Perforación Pozos Estratigraficos | Reservoir Eng. | Strategic | Servicio | Nacional o Importado | Drilling & Completion | A | Análisis de laboratorio | 3960400 | Contrato | SOW | 2015-11-03 | 180 | 2016-05-01 | 240 | Pruebas de laboratorio para muestras de pozos | 4 | WELL | Intertek | Schlumberger | Weatherford | Halliburton |  | Producto | Project | Gls | Galones | Contrato | SOW | Reservoir Eng. | Importado | B |  |  |  |  | 120 | Drilling & Completion |  | Pumps
CMLTD | 30840 | Not approved | John Buitrago | La Loma | Desarrollo Campo Caporo Stage 1 | Perforación 15 pozos CBM | Const. Facilities | Project | Producto | Nacional o Importado | Communication & Tech | B | Equipos de telecomunicaciones | 198716 | Compras | RQ | 2016-04-03 | 120 | 2016-08-01 | 60 | Eq. Telecomunicaciones de contenedor | 15 | EA | Puffer | Eq. & Controles | INH |  |  | Producto & Serv. | Support | Bb | Big Bags | PO con T&C | SOLPED | Drilling | Nacional o Importado | C |  |  |  |  | 90 | Well Facilities |  | Compressors
CMLTD | 30840 | Not approved | Monica Escandon | La Loma | Desarrollo Campo Caporo Stage 1 | Perforación 15 pozos CBM | HSE | Ancillary | Producto | Nacional | Miscellaneous | D | Elementos de seguridad para taladros | 33636 | Compras | RQ | 2016-02-01 | 60 | 2016-04-01 | 60 | Elementos de seguridad industrial para taladros de perforación | 3 | EA | Impleseg | Central de Soldaduras | Arseg |  |  |  | Specialized | B | Bag | Reparaciones | RPS | Const. Facilities | Nacional e Importado | D |  |  |  |  | 60 | Miscellaneous
CMLTD | 30840 | Not approved | Arnovi Viloria | La Loma | Desarrollo Campo Caporo Stage 1 | Perforación 15 pozos CBM | Administrative | Support | Servicio | Nacional | Drilling & Completion | D | Seguridad proyecto Caporo | 166960 | Contrato | SOW | 2015-12-03 | 60 | 2016-02-01 | 330 | Seguridad en lugares de desarrollo de Campo Caporo | 11 | Mth | Interglobal | Viginorte |  |  |  |  | Strategic | Box | Caja | Items en consignación |  | O&M | [7 empty] | Communication & Tech | Drilling & Completion | Drilling
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | Bkt | Bucket |  |  | Administrative | [9 empty] | Wells
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | CUM | Cubic Meter |  |  | Financial | [9 empty] | Artificial Lifting
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | G | Grams |  |  | HSE
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | HR | Hours |  |  | Regulatory | [8 empty] | Well Facilities | Surface Facilities
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | IN | Inches |  |  | PMO | [9 empty] | Valves, Actuators
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | Kg | Kilo | [12 empty] | Pipe, Tubing, Connections
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | KM | Kilometro
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | Lb | Libra |  |  | Contrato | [8 empty] | Miscellaneous | Different Goods
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | M | Meters |  |  | Cesar-Ranchería
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | Mil | Miles |  |  | La Loma | [8 empty] | Communication & Tech | Instrumentation
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | MT | Metric Tons |  |  | Rio Rancheria | [9 empty] | Control & Automation
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | Mth | Month | [12 empty] | Telecomunications
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | TON | Tones
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | EA | Each
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | SET | Set
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | WELL | Well
[17 empty] | -60 | 60 | [12 empty] | Ft | Feet
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
[17 empty] | -60 | 60
Formulas:
Fecha Inicio Proceso = +[Fecha Inicio Servicio]-[Tiempo del Proceso]
Note on AD4: Author: Para servicios es el tiempo en q se desarrolla la actividad / Para productos es el tiempo de entrega.
Note on E48: Author: EX14-004 / EX15-013
Note on E49: Author: EX14-004 / EX15-013